**Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки «Использование информационно – коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию»**

(название проекта)

за I полугодие 2020/2021 уч.год

**МДОУ «Детский сад № 41»**

Руководитель проекта: М.В.Плескевич

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта*** | ***Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)*** | ***Ожидаемые результаты*** | ***Достигнутые результаты*** | ***Что не выполнено (указать по какой причине)*** |
| 1 | Реализация плана работы МИП | Сентябрь 2020  Организационная встреча по планированию деятельности площадки на учебный год | Составлен план деятельности МИП | Педагоги ознакомлены с планом деятельности площадки, обозначены сроки | - |
| 2 | Организовать для педагога города на платформе Zoom презентацию проекта «Использование информационно – коммуникационных технологий и организация дистанционного обучения воспитанников дошкольного образовательного учреждения» | Октябрь 2020  Презентация проекта «Использование информационно – коммуникационных технологий и организация дистанционного обучения воспитанников дошкольного образовательного учреждения» | Педагоги города ознакомились с проектом  «Использование информационно – коммуникационных технологий и организация дистанционного обучения воспитанников дошкольного образовательного учреждения» | Проведена презентация для педагогов города (25 человек) | - |
| 3 | Разработать анкеты по выявлению запросов родителей (законных представителей)  «Об оказании дополнительных образовательных услуг на платформе «Виртуальный детский сад», «Об оказании ранней помощи детям специалистами ДОУ на платформе «Виртуальный детский сад» | Ноябрь 2020  1. Работа творческих групп по составлению анкет  2. Проведение анкетирования по выявлению запросов родителей (законных представителей) | 1.Разработка анкет «Об оказании дополнительных образовательных услуг на платформе «Виртуальный детский сад», «Об оказании ранней помощи детям специалистами ДОУ на платформе «Виртуальный детский сад»  2. Анализ полученных результатов анкетирования | Разработаны анкеты «Об оказании дополнительных образовательных услуг на платформе «Виртуальный детский сад», «Об оказании ранней помощи детям специалистами ДОУ на платформе «Виртуальный детский сад»  2. Подведены анкеты анкетирования | - |
| 4. | Участие в Межрегиональном этапе XVII Международной Ярмарки социально – педагогических инноваций на платформе Zoom | Декабрь 2020  Трансляция опыта на ярмарке социально – педагогических инноваций в городе ростове  Презентация проекта «Использование информационно – коммуникационных технологий и организация дистанционного обучения воспитанников дошкольного образовательного учреждения» на платформе Zoom | Трансляция опыта | Трансляция опыта на ярмарке социально – педагогических инноваций 07.12.2020 – 18.12.2020 |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать какие и причину внесения коррективов:

**Представление опыта на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля: видеоролик опыт работы «Использование информационно – коммуникационных технологий и организации дистанционного обучения воспитанников дошкольного образовательного учреждения»**

Отчет составил (а) ФИО, должность Смирнова И.Н., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 41» 20.12.2020г.