**Промежуточный отчет по реализации проекта**

***«Модель эффективной работы с персоналом ДОУ в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(название проекта)

**за I полугодие 2018\_\_/20\_19\_ учебного года**

Учреждение\_\_Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 19»,

«Детский сад № 41», «Детский сад № 142», «Детский сад № 190» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта\_Рекут Ольга Николаевна– заведующий МДОУ «Детский сад № 19»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Теоретико - практический этап  Задачи:  1 )Уточнение вариантов критериев при разработке показателей эффективной деятельности всех категорий работников ДОУ»  2) Методическая и консультационная поддержка образовательных организации при введении эффективного контракта | 1.Групповые и индивидуальные консультации на тему «Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера сотрудникам ДОУ» (сентябрь, октябрь, ноябрь) | Повышение управленческой компетентности руководителей ДОУ | Повышена управленческая компетентность руководителей ДОУ |  |
| 2. Мастер – класс на тему:  «Технология оценивания эффективности деятельности обслуживающего персонала дошкольного учреждения в современных условиях (декабрь 2018г.) |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Агутина О.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 41», 44-06-08